## 交标前自查清单
交标前自查清单
交标前逐项打勾，换人核对更可靠。条目是常见检查点，本项目招标文件里有的特别要求请补在下面空行。
类别 | 检查项 | 怎么查 | 是否完成 | 核对人 | 备注
资格 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证在有效期内，单位名称一致 | 对照前附表的资格条件逐项核
资格 | 资质类别和等级满足招标要求 | 看招标公告和前附表的资格要求
资格 | 招标文件要求的其他证明都已提供（如信用记录、承诺函） | 按招标文件列出的清单逐项核
人员 | 项目负责人证书专业、等级、注册单位符合要求 | 姓名、证号与证书一致
人员 | 项目负责人在建项目情况符合要求 | 按招标文件要求提供承诺或证明
人员 | 要求的岗位人员齐全，证书在有效期内 | 岗位名单以招标文件为准
业绩 | 业绩符合招标文件的认定条件（类型、规模、时间） | 合同、验收等证明材料齐全
报价 | 投标总价不超过最高投标限价 | 含暂列金额、暂估价按要求计入
报价 | 报价表格式、清单与招标文件一致，没有增删项、改单位 | 逐项比对招标清单
报价 | 大写金额与小写金额一致，单价与合价算术正确 | 不一致时的处理以招标文件规定为准
报价 | 报价明显偏低时，准备好成本测算依据 | 评标委员会可能要求书面说明
技术标 | 目录覆盖评分表的每一项 | 缺项直接丢分
技术标 | 每个评分项都能在正文找到对应内容，标题写明对应评分项 | 方便评委对照打分
技术标 | 重点难点写的是本项目，能从招标文件、图纸、现场找到依据 | 不是放之四海皆准的通用难点
技术标 | 进度计划日期与承诺工期一致，资源计划与工程量对得上 | 横道图开竣工日期逐项核
技术标 | 没有残留上一个项目的名称、工期、地点等信息 | 全文搜索旧项目名称和简称
技术标 | 引用的规范标准是现行版本 | 核对规范编号和年份
格式 | 投标函、承诺函使用招标文件给定格式，只填空不改措辞 | 逐字比对格式文件
格式 | 要求盖章、签字的位置都已完成（含骑缝章、电子签章） | 按页核对，见《签字盖章核对表》
格式 | 授权委托书齐全有效，签字人与授权一致 | 法定代表人身份证明等按要求附上
格式 | 暗标部分没有出现投标人名称、标识等身份信息 | 页眉页脚、文档属性、图片水印都要查
格式 | 文档里的批注、修订、隐藏文字已清除 | Word/WPS 里检查文档
递交 | 正副本数量、装订、密封按要求（纸质标） | 以招标文件为准
递交 | 电子标：CA 锁在有效期内，签章、加密用的是本单位的锁 | 提前在交易平台测试
递交 | 电子标：上传的是最终版本，文件格式、大小符合平台要求 | 上传后下载回执核对
递交 | 投标保证金金额、形式、递交时间和账户符合要求 | 答疑改过的以最新为准
递交 | 投标有效期满足要求 | 投标函里写的天数逐项核
答疑 | 所有答疑补遗都已下载，修改内容已同步到投标文件 | 每次答疑后更新对照表
模板来自 bid-agent 官网（bid.jycxkj.cn）免费资料，仅供参考；具体要求一律以本项目招标文件和答疑为准。

## 怎么用
怎么用
1. 截标前一两天开始逐项核对，不要等到最后一小时。
2. 每项由不是编写人的同事核对，在「是否完成」里选择结果。
3. 「有问题」的项写清楚在哪一页、要怎么改，改完再核一次。
4. 本项目招标文件里特有的要求（如特定承诺、特定证明），补在表格下方空行。
模板来自 bid-agent 官网（bid.jycxkj.cn）免费资料，仅供参考；具体要求一律以本项目招标文件和答疑为准。